## Riesgos
|  |  |  | Análisis de Riesgo |  | Planeación del riesgo
ID | Riesgo | Descripción | Ejemplos | Probabilidad | Efecto | Estrategias de anulación | Estrategias de disminución | Plan de contigencia
RSK-01 | Desastres Naturales. | Los desastres naturales pueden dificultar las reuniones presenciales. | Las inundaciones pueden hacer que sea dificil reunirnos. | Muy Bajo | Serio |  | Crear simulacros, de inundación para preparar al equipo en caso de una inundación.
RSK-02 | Falla en el suministro eléctrico. | El equipo no puede trabajar si no hay luz. | Puede surgir un apagón en la ciudad o colonia que no permita al equipo trabajar. | Bajo | Tolerable |  | Darle mantenimiento a la red electrica y utilizar reguladores para que el equipo no sufra cortos circuitos.
RSK-03 | Fallas en el suministro de internet. | Si no hay internet no hay comunicación ni investigaciones para la programación. | La falta de internet hace que se complique la comunicación si hay cambios. | Bajo | Serio |  | En caso de corte por pago, tratar de pagar a tiempo. En caso de falla, tratar de comunicarnos con el proveedor.
RSK-04 | Ausencia del personal. | La ausencia de algún personal, complicaría nuestros proyectos. | El encargado de programar puede ausentarse indefinidamente retrasando el proyecto. | Bajo | Serio |  | Distribuir el trabajo de la persona ausente a las demas personas y trabajar en equipo para terminar esa tarea.
RSK-05 | Problemas de Hardware. | Fallas comunes en los equipos que no se pueden evitar. | El equipo puede sufrir problemas irreparables provocando la pérdida de información. | Muy Bajo | Tolerable |  | Darle mantenimiento a los equipos que utilizamos.
RSK-06 | Incendio del site. | Falta de ventilación u otros factores climáticos pueden afectar al servidor. | Por el sobrecalentamiento o falta de ventilación el servidor puede quemarse. | Muy Bajo | Catastrófico |  |  | PLC-RSK-06
RSK-07 | Robo de Equipo e Información. | El robo de equipo e información puede retrasarnos y detener el ritmo. | Que haya robo del equipo. | Muy Bajo | Serio | Colocando una buena seguridad en el área de trabajo como cámaras y ventanas reforzadas.
RSK-08 | Incompatibilidad de Librerías. | Las actualizaciones de liberías pueden llegar a afectar el proyecto. | Las librerías de Java se actualizan y pueden dar errores en el código. | Moderado | Tolerable |  | Actualizar las librerías o crear nuestras propias librerías basandonos en las originales.
RSK-09 | Problemas con Herramientas de Desarrollo. | Fallas con las herramientas que pueden atrasar el proyecto. | Las herramientas utilizadas no pueden responder y cerrarse automáticamente. | Muy Bajo | Insignificante |  | Mantener actualizado el software, tener respaldos de la información y tener una segunda opción.
RSK-10 | Documentación ambigua. | La documentación del código no sea lo suficientemente clara. | La documentación puede ser difícil de entender si no se le toma su tiempo para escribirla. | Moderado | Tolerable | Supervisar la documentación diariamente.
RSK-11 | Diseño ambiguo. | El diseño de la aplicación no sea entendible para el usuario. | El diseño puede ser tan poco intuitivo para el usuario complicando su uso. | Bajo | Serio | Realizar un análisis y una supervisión al diseño de la aplicación.
RSK-12 | Falta de seguridad. | Que nuestro sistema sea vulnerable ante hackeos. | Algún software malicioso pueda robar o dañar nuestros equipos. | Bajo | Catastrófico |  |  | PLC-RSK-12
RSK-13 | Incumplimiento en tiempos de entrega. | Tener retrasos con nuestro proyecto. | El tiempo no puede ser suficiente y eso podría retrasar el proyecto. | Bajo | Serio |  | Hacer los Sprints en tiempo y forma.
RSK-14 | Incumplimiento de contrato de confidencialidad. | Los trabajadores no respeten el contrato de confidencialidad. | Algún trabajador filtre el código de la empresa. | Muy Bajo | Catastrófico |  |  | PLC-RSK-14
RSK-15 | Falta de liquidez. | Tener problemas de economía | No poder completar las licencias de nuestros softwares. | Muy Bajo | Tolerable |  | Realizar un ahorro de dinero para casos de emergencias.
RSK-16 | Rotación del personal. | Abandono del personal en la empresa. | Que algún personal se salga del equipo y eso cause problemas. | Muy Bajo | Serio |  | Se realizan contratos que deben de respetar y seguir.
RSK-17 | Caducidad de licencias. | Vencimiento de las licencias de nuestros programas software utilizados. | Las licencias que utilizamos sean vencidas y no poder continuar con nuestro trabajo. | Moderado | Tolerable | Realizando los pagos de licencia a tiempo.
RSK-18 | Cambios de requerimientos. | Hacer muchos cambios en el proyecto haciendo que pierda su calidad. | Cambiar los objetivos o funciones del programa y esto haría que con el poco tiempo, todo se haga rápido y sin calidad. | Moderado | Serio |  | Respetar la documentación, ideas y sprints realizados.
RSK-19 | Aumento de la competencia de la aplicación. | Que en el mercado aparezca una aplicación similar a la de nosotros y sea una competencia. | Una aplicación con las mismas funciones opaque a nuestra aplicación. | Moderado | Serio |  | Darle publicidad a nuestra aplicación y mejorar en todos los aspectos nuestra aplicación.
RSK-20 | Mala comunicación con el cliente. | El cliente no se comunique bien con la empresa, y no podamos cumplir con sus requisitos. | No cumplir con los requisitos del cliente al momento de realizar la aplicación. | Bajo | Serio | Realizar reuniones seguidas con el cliente para notificar todos los avances y cambios.
RSK-21 | Poca promoción de la aplicación. | El marketing de la aplicación es poco llamativo. | Los anuncios de la aplicación no tengan mucho interes o estén erróneamente publicados. | Bajo | Tolerable | Pagar por mas publicidad y también hacer colaboraciones.
RSK-22 | Falta de experiencia en la toma de decisiones. | Se tomen malas decisiones que no traigan beneficios a la empresa. | Rechazar proyectos mejores desarrollados que otros. | Moderado | Serio |  | Capacitar a los empleados y jefes, también realizar juntas para las decisiones importantes para la empresa.
RSK-23 | Mal ambiente laboral. | Tener un ambiente laboral muy pesado en la empresa. | Que los empleados tengan conflictos entre sí mismos y también con los superiores. | Bajo | Serio |  | Fomentar el trabajo en equipo, tener normas y reglas en el área de trabajo y dar bonos por buena conducta.
RSK-24 | Falta de comunicación entre los miembros del equipo. | Los trabajadores pueden llegar a no comunicarse y esto provocaría diferencias creativas. | Los trabajadores al no comunicarse hara que los proyectos no sean claros o no sean checados correctamente. | Bajo | Serio | Realizar reuniones seguidas con los trabajadores para comunicarse entre ellos.
RIP-01.

## Análisis de Viabilidad
Los Riesgos que presenta la aplicación son muy situacionales, la mayoría de estos pueden tomarse medidas para no verse afectados en el desarrollo del Software.
Los Riesgos de Desastres Naturales no serían un problema podríamos comunicarnos virtualmente, el verdadero riesgo es el suministro de internet y electricidad.
Los Planes de Contingencia como el incendio del Site haría que se atrasara el proyecto, así mismo, la vulnerabilidad de seguridad ante un hackeo puede hacer que
se pierda información, y el incumplimiento del contrato puede hacer que se filtre información del proyecto, creemos que estas situaciones serían difíciles pero
contamos con las medidas y preparación en caso de que estos se den.
Las personas no conocen acerca de sus finanzas, por lo que, nuestra aplicación busca enseñarles a administrar sobre el manejo de su dinero, también contamos con
el equipo y programas necesarios para realizar dicha aplicación, al no utilizar periféricos u otros elementos que la limiten, se puede hacer una aplicación ligera y fácil
de usar, como forma de ganancia serían los anuncios, porque la aplicación será gratuita, y si los usuarios quieren evitar anuncios tendremos una versión premium que
quita estos anuncios, todos los elementos que utilizamos son creados desde cero, por lo que no hay problemas legales, también el impacto que tendrá la aplicación.
Las aplicaciones similares no serán un problema porque planeamos actualizar nuestra aplicación e implementar mejoras, como una mejor interfaz y mejor rendimiento.